## SITE
PROJECT TASK LIST
TASK | START | END | % COMPLETE | STATUS | RESPONSIBLE
SITE - Homepage | [5 empty] | Project start:
View Products | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Khanh
View Accessories | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Hân
View Blogs | 15/5/2023 |  | 0% |  | Tú + Kiên
View Banner | 15/5/2023 |  | 0% |  | Trống
View Top Products | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Khanh
View Category | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Khanh
Handle Cart | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Khanh
Handle Checkout | 15/5/2023 |  | 0% |  | Khanh
Login/Register | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Hân
SITE - Profile
Handle Profile | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Hân
View Pruchase History | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Hân
Handle Feedback | 15/5/2023 |  | 0% |  | Hân
SITE - Wishlist
CRUD Wishlist | 15/5/2023 |  | 30% |  | Huy
View site Wishlist | 15/5/2023 |  | 30% |  | Huy
SITE - Cart
View site Cart | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Khanh
Handle Cart | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Khanh
SITE - Checkout
View Products | 15/5/2023 |  | 0% |  | Khanh
Handle Checkout | 15/5/2023 |  | 0% |  | Khanh
SITE - Category (Product)
View Products | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Khanh
Filter Products | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Khanh
Seach Products | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Khanh
SITE - Category (Accessories)
View Accessories | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Hân
Filter Accessories | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Hân
Seach Accessories | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Hân
SITE - Product Detail
View Information Product | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Khanh
View Feedback | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Hân
View same Product | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Khanh
SITE - Accessory Detail
View Information Accessory | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Hân
View Feedback | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Hân
View same Accessories | 15/5/2023 | 18/06/2023 | 100% |  | Hân
SITE - Blog List
View Blogs list | 15/5/2023 |  | 0% |  | Tú + Kiên
Search Blog | 15/5/2023 |  | 0% |  | Tú + Kiên
SITE - Blog Detail
View Information Blog | 15/5/2023 |  | 0% |  | Tú + Kiên
View Comments | 15/5/2023 |  | 0% |  | Tú + Kiên
Handle Comment | 15/5/2023 |  | 0% |  | Tú + Kiên
View Relates Blogs | 15/5/2023 |  | 0% |  | Tú + Kiên
Search Blog | 15/5/2023 |  | 0% |  | Tú + Kiên
View Popular Blogs | 15/5/2023 |  | 0% |  | Tú + Kiên
Design Customer UI/UX
Homepage | 15/5/2023 | 22/5/2023 | 100% |  | Đại
Profile | 15/5/2023 | 22/5/2023 | 100%
Wishlist | 15/5/2023 | 22/5/2023 | 100% |  | Dương
Cart | 15/5/2023 | 22/5/2023 | 100%
Checkout | 15/5/2023 | 22/5/2023 | 100%
Category (Product) | 15/5/2023 | 22/5/2023 | 100% |  | Đại
Category (Accessories) | 15/5/2023 | 22/5/2023 | 100%
Product Detail | 15/5/2023 | 22/5/2023 | 100% |  | Dương
Accessory Detail | 15/5/2023 | 22/5/2023 | 100%
Blog List | 15/5/2023 | 22/5/2023 | 100% |  | Dương
Blog Detail | 15/5/2023 | 22/5/2023 | 100% |  | Đại
Convert language | 15/5/2023 |  | 0% |  | Dương
Design Admin Dashboard UI/UX
Accounts (STAFF + CUSTOMER) | 15/5/2023 |  | 70% |  | Đại
Accessories + Feedback | 15/5/2023 |  | 70% |  | Dương
Products + Feedback | 15/5/2023 |  | 70%
Design Customer UI/UX | 15/5/2023 |  | 70% |  | Đại
Blogs + Comment | 15/5/2023 |  | 70% |  | Dương
Coupon List + Coupon Owner | 15/5/2023 |  | 70% |  | Đại
Order Data + Detail | 15/5/2023 |  | 70%
Back-end Dashboard
CRUD Products + Feedback | 21/06/2023 |  | 0% |  | Dương, Huy
CRUD Accessories + Feedback | 21/06/2023 |  | 0% |  | Dương, Huy
CRUD Accounts (STAFF + CUSTOMER) | 21/06/2023 |  | 0% |  | Dương, Đại
CRUD Blogs + Comment | 21/06/2023 |  | 0% |  | Tú, kiên
CRUD Coupon List + Coupon Owner | 21/06/2023 |  | 0% |  | Dương, Đại
Xử lí đơn hàng Order Data + Detail | 21/06/2023 |  | 0% |  | Tú, kiên
Role and permission | 21/06/2023 |  | 0% |  | Đại
Reports(chart, export file pdf, index dash) | 21/06/2023 |  | 0% |  | Đại